## 项目清单
附 件1
焦作市2013年环境污染整治工程项目表
责任单位 | 序号 | 整治内容 | 完成时限
沁阳市人民政府 | 1 | 沁阳市第二污水处理厂：①3月底前完成中控系统改造；②废水提标改造，外排废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 | 2013.11
| 2 | *沁阳市第三污水处理厂建成投运，外排废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 | 2013.09
| 3 | 河南省豫源清生物科技工程有限公司沁阳市污水处理厂完成中控系统改造。 | 2013.03
| 4 | 沁阳市黄河碳素有限责任公司西厂区中碎车间废气高效除尘，烟（粉）尘排放浓度≤30mg/m3。 | 2013.06
| 5 | 昊华宇航化工有限责任公司沁阳氯碱分公司：*①6月底前低汞触媒替代高汞触媒汞污染防治技术示范项目建成验收；②电石渣综合利用。 | 2013.1
| 6 | 沁阳市星月工贸有限公司:①5月底前更新COD自动监控设备1台；②完成植鞣替代铬鞣新技术改造工程。 | 2013.11
| 7 | 沁阳市长怀电力有限公司：①5月底前安装烟气进口自动监控设备；②6月底前完成锅炉DCS系统改造；③完成脱硝工程和脱硫除尘改造，污染物排放浓度达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）要求。 | 2013.1
| 8 | 沁阳市金隅水泥有限公司完成废气脱硝工程建设年度任务，污染物排放达到国家排放标准和地方管理要求。 | 2013.11
| 9 | 河南普鑫电源有限公司全厂环境综合整治。 | 2013.1
| 10 | 河南超威电源有限公司年产600万只铅蓄电池生产线（柏香厂区）：①5月底前更新COD自动监控设备1台；②车间及其工作台集气收集-深度治理工程；③熔炼铸板烟气收集-深度治理工程；④废吸收液与其它含铅废水深度治理-含铅污泥安全处置工程。 | 2013.11
| 11 | *沁阳市殡仪馆增加袋式除尘器进行废气处理，完善废气净化处理设施。 | 2013.06
| 12 | 6月底前关闭城市建成区内2吨及以下燃煤锅炉，改用集中供热或清洁能源；对辖区内锅炉实施排查整治，9月底前实现环保达标。 | 2013.09
| 13 | *完成辖区乡镇集中式饮用水水源保护区划定工作并上报批准实施。 | 2013.03
| 14 | *开展辖区集中式饮用水源保护区环境综合整治，饮用水源保护区达到环保要求。 | 2013.1
| 15 | 启动乡镇生活污水处理设施建设工作。 | 2013.11
| 16 | *农村环境连片整治：①6月底前完成神农山景区农村环境整治示范区项目；②完成2013年农村环境综合整治项目。 | 2013.1
| 17 | 完成沁阳市生态市年度创建任务。 | 2013.09
| 18 | 完成生态乡镇创建任务：*①沁园办事处（完成创建申报）；②王召乡（启动)。 | 2013.09
沁阳市人民政府 | 19 | 完成生态村创建工作：*①常平乡常平村、王曲乡十三店村、太行办事处马坡村等3个省级生态村创建；②完成沁园办事处南关村、柏香镇大董庄等2个市级生态村创建。 | 2013.09
| 20 | 完成畜禽养殖污染治理任务：①高升养殖专业合作社示范工程；②东向胡龙养殖专业合作社治理工程。 | 2013.09
| 21 | 核实造纸、印染、钢铁、水泥等重污染行业的产品产量，误差率不超过10%。 | 2013.11
孟州市人民政府 | 22 | 孟州市第二污水处理厂（孟州市产业集聚区污水处理厂）：*①3月底前完成污水处理厂环保验收工作，并于11月底前完善污水处理工艺；②3月底前完成中控系统改造；③完成处理厂污泥整治项目；④启动二期工程建设。 | 2013.11
| 23 | 孟州盛方水务有限公司：①3月底前完成中控系统改造；②污泥处理设施建成投运。 | 2013.06
| 24 | 孟州市食品公司完成污水处理厂提标升级改造工程并投入运行。 | 2013.1
| 25 | 桑坡皮毛群环境综合整治：①继续实施搬迁三年计划，完成年度工作任务；②完成含铬废液处理工程；*③铬液循环利用；*④废水深度处理与回用；*⑤含铬废弃物与污泥规范化贮存；*⑥完成废水收集管线、回用水管线建设工程。 | 2013.1
| 26 | *焦作隆丰皮草企业有限公司：建设污水处理厂升级工程，废水深度处理与回用，污泥脱水系统改造，COD排放浓度≤50mg/L，氨氮排放浓度≤5mg/L。 | 2013.11
| 27 | *河南鑫源食品有限公司玉米淀粉清洁生产系统改造工程。 | 2013.11
| 28 | *孟州市华兴食用酒精有限公司完成中水回用工程建设。 | 2013.09
| 29 | 完成辖区月饼馅生产企业污染治理工作，杜绝污染纠纷发生。 | 2013.08
| 30 | 孟州市金玉米有限责任公司更新水质(COD)自动监控设备，向市环境监控中心联网正常传输数据。 | 2013.05
| 31 | 孟州市鑫源食品有限公司更新水质(COD)自动监控设备，向市环境监控中心联网正常传输数据。 | 2013.05
| 32 | 完成焦作市河阳酒精实业有限公司、广济药业（孟州）有限公司等2家企业清洁生产审核。 | 2013.09
| 33 | *完成孟州老蟒河、滩区涝河道底泥无害化综合治理项目总投资50%的工程量。 | 2013.11
| 34 | 6月底前关闭城市建成区内2吨及以下燃煤锅炉，改用集中供热或清洁能源；对辖区内锅炉实施排查整治，9月底前实现环保达标。 | 2013.09
| 35 | *完成辖区乡镇集中式饮用水水源保护区划定工作并上报批准实施。 | 2013.03
| 36 | *开展辖区集中式饮用水源保护区环境综合整治，饮用水源保护区达到环保要求。 | 2013.09
| 37 | 启动乡镇生活污水处理设施建设工作。 | 2013.11
| 38 | *农村环境连片整治:完成2013年农村环境综合整治项目。 | 2013.1
| 39 | 完成生态乡镇创建任务：*①河阳办事处（完成创建申报）；②化工镇（启动）。 | 2013.09
孟州市人民政府 | 40 | 完成生态村创建任务：*①完成河阳办事处四联村、化工镇西孟港村2个省级生态村创建；②完成南庄镇驸马庄村、河雍办事处赵唐村、化工镇杜庄村、会昌办事处东曹村4个市级生态村创建。 | 2013.09
| 41 | 完成畜禽养殖污染治理任务：①完成孟州市茂林养猪场示范工程；②完成孟州市刘爱琴养猪场、孟州市康顺养殖有限公司、孟州市林川生猪养殖场、孟州市乔胜利养殖场、孟州市国富养殖场等5家畜禽养殖治理工程。 | 2013.09
| 42 | 核实造纸、印染、钢铁、水泥等重污染行业的产品产量，误差率不超过10%。 | 2013.11
博爱县人民政府 | 43 | 博爱县污水处理厂：①3月底前完成中控系统改造；②6月底前污泥处理设施建成投运；③6月底前完成废水提标改造工程，外排废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级A标准；④建成污水中水回用工程，日新增中水回用1.5万吨。 | 2013.11
| 44 | 博爱县人民医院关闭2台4吨锅鈩，改用集中供热或清洁能源。 | 2013.09
| 45 | 好友轮胎有限公司：①5月底前更新水质(COD)、烟气自动监控设备，向市环境监控中心联网正常传输数据；②关闭4台4吨锅炉。 | 2013.09
| 46 | 中山饭店锅炉脱硫除尘，烟尘排放浓度≤50mg/m3，二氧化硫排放浓度≤200mg/m3，脱硫效率≥80%。 | 2013.09
| 47 | 博爱金隅水泥公司：①5月底前公司废气总排口更新自动监控设备，向市环境监控中心联网正常传输数据；②完成脱硝工程建设。 | 2013.11
| 48 | 博爱县食品公司整体搬迁。 | 2013.05
| 49 | 燕京啤酒（河南月山）有限公司废水深度治理。 | 2013.09
| 50 | 6月底前关闭城市建成区内2吨及以下燃煤锅炉，改用集中供热或清洁能源；对辖区内锅炉实施排查整治，9月底前实现环保达标。 | 2013.09
| 51 | *完成辖区乡镇集中式饮用水水源保护区划定工作并上报批准实施。 | 2013.03
| 52 | *开展辖区集中式饮用水源保护区环境综合整治，饮用水源保护区达到环保要求。 | 2013.09
| 53 | 启动乡镇生活污水处理设施建设工作。 | 2013.11
| 54 | 开展博爱县工业产业集聚区大气环境污染综合整治。 | 2013.11
| 55 | 完成博爱金隅水泥有限公司、河南省博爱县恒裕碳素制品公司、河南中汇轿车凸轮轴制造公司、河南华美新材料科技有限公司、博爱县汽车配件制造有限公司、博爱县华强本邦照明电器公司等6家企业清洁生产审核。 | 2013.09
| 56 | 完成生态乡镇创建任务：*①磨头镇、柏山镇（完成创建命名）；②寨豁乡（启动）。 | 2013.09
| 57 | 完成生态村创建任务：*①完成金城乡南邱村省级生态村创建；②完成金城乡西金城、金城乡禹庄、磨头镇东南村、磨头镇际东村、孝敬镇齐村等5个市级生态村创建。 | 2013.09
博爱县人民政府 | 58 | 完成畜禽养殖污染治理任务：①完成博爱绿源养殖合作社示范工程；②完成等焦作市惠福堡养殖有限公司、焦作市华盛源牧业有限公司、博爱县绿野养殖专业合作社、博爱县九府庄养殖专业合作社等4家治理工程。 | 2013.09
| 59 | 核实造纸、印染、钢铁、水泥等重污染行业的产品产量，误差率不超过10%。 | 2013.11
武陟县人民政府 | 60 | 武陟县润天污水处理有限公司（武陟县污水处理厂）：①3月底前完成中控系统改造；②6月底前污泥处理设施建成投运；③废水提标改造，外排废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级A标准；④建成污水中水回用工程，日新增中水回用2.5万吨。 | 2013.11
| 61 | *武陟县污水处理厂二期工程建成投运，污水收处率达到75%以上，外排废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 | 2013.06
| 62 | 共产主义渠流域实施全流域环境综合整治，废水排放浓度达到拟实施的河南省辖海河流域水污染物排放标准和地方环保管理要求。 | 2013.11
| 63 | 河南粤禽食品集团:①*废水深度治理，COD排放浓度≤50mg/L，氨氮排放浓度≤5mg/L；②废水出口安装水质(COD)自动监控设备，向市环境监控中心联网正常传输数据。 | 2013.06
| 64 | *武陟县明生皮业有限公司完成省定限期治理任务。 | 2013.06
| 65 | *武陟县伊兰实业有限公司：①含铬废水深度治理工程建成验收；②中水回用率达到60%；③含铬废弃物与污泥实现规范处置。 | 2013.06
| 66 | 武陟万锦皮业有限公司完成废水治理完善工程。 | 2013.06
| 67 | *武陟县亨威皮毛服装有限公司含铬废水深度治理完善工程。 | 2013.06
| 68 | 河南旭瑞食品有限公司：①*废水深度治理，COD排放浓度≤50mg/L，氨氮排放浓度≤5mg/L；②废水出口安装水质(COD)自动监控设备，向市环境监控中心联网正常传输数据。 | 2013.06
| 69 | 武陟县珠峰纸业有限公司淘汰落后产能。 | 2013.09
| 70 | 武陟县天风纸业有限公司淘汰落后产能。 | 2013.09
| 71 | *河南江河纸业有限责任公司完成中水回用项目。 | 2013.09
| 72 | 焦作东坡科技开发有限公司废水出口安装水质(氨氮)自动监控设备，向市环境监控中心联网正常传输数据。 | 2013.05
| 73 | 6月底前关闭城市建成区内2吨及以下燃煤锅炉，改用集中供热或清洁能源；对辖区内锅炉实施排查整治，9月底前实现环保达标。 | 2013.09
| 74 | *完成辖区乡镇集中式饮用水水源保护区划定工作并上报批准实施。 | 2013.03
| 75 | *开展辖区集中式饮用水源保护区环境综合整治，饮用水源保护区达到环保要求。 | 2013.09
| 76 | 焦作韩电发电有限公司：①启动脱硝工程和脱硫除尘改造；②6月底前完成锅炉DCS系统改造。 | 2013.11
武陟县人民政府 | 77 | 武陟县西滑封热电有限责任公司：①6月底前完成锅炉DCS系统改造；②启动脱硝工程和脱硫除尘改造。 | 2013.11
| 78 | 武陟县虹桥碳素有限公司建设沥青烟气电捕集处置装置。 | 2013.09
| 79 | *武陟县利群纸业有限公司淘汰元素氯漂白工艺。 | 2013.11
| 80 | *武陟县西陶镇北阳卫生纸厂淘汰元素氯漂白工艺。 | 2013.11
| 81 | 启动乡镇生活污水处理设施建设工作。 | 2013.11
| 82 | *农村环境连片整治:完成2013年农村环境综合整治项目。 | 2013.1
| 83 | 完成生态乡镇创建任务：*①詹店镇、西陶镇（完成创建命名）；*②三阳乡（完成创建申报）；③嘉应观乡、大封镇、乔庙乡（启动）。 | 2013.09
| 84 | 完成生态村创建任务：*①完成嘉应观乡御坝村、嘉应观乡荆辛庄、乔庙乡马宣寨村等3个省级生态村创建；②完成大虹桥乡安张村、圪当店乡西王庄、大封镇东岩村、谢旗营镇辛杨村等4个市级生态村创建。 | 2013.09
| 85 | 完成畜禽养殖污染治理任务：①武陟县得草养牛合作社示范工程；②完成武陟县凤凰岗养猪专业合作社、康乐养殖基地、武陟县新科养殖场、武陟县小洼牛业专业合作社、王新建养猪场等5家治理工程。 | 2013.09
| 86 | 核实造纸、印染、钢铁、水泥等重污染行业的产品产量，误差率不超过10%。 | 2013.11
修武县人民政府 | 87 | *修武县污水处理厂二期工程建成投运，污水收处率达到75%以上，外排废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 | 2013.11
| 88 | *修武县市政污水处理厂：①3月底前完成中控系统改造；②6月底前污泥处理设施建成投运；③废水提标改造，外排废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 | 2013.11
| 89 | *焦作东方金铅有限公司生产废水深度处理与回用工程建设。 | 2013.06
| 90 | *焦作大用实业有限公司废水深度治理工程项目。 | 2013.11
| 91 | 完成修武县畜产品加工厂、万达裘皮有限公司、顾氏畜产制品有限公司、佳峰皮毛有限公司、金梦皮业有限公司、三龙皮业有限公司、龙腾皮业有限公司、汉邦皮业有限公司、慧兴皮业有限公司、青禾汽车座垫加工厂、汇隆皮毛加工厂、佰缘祥皮毛加工厂等12家皮毛企业关闭。 | 2013.04
| 92 | *焦作市海汇皮业有限公司植鞣替代铬鞣新技术示范项目建成并通过验收。 | 2013.06
| 93 | 6月底前关闭城市建成区内2吨及以下燃煤锅炉，改用集中供热或清洁能源；对辖区内锅炉实施排查整治，9月底前实现环保达标。 | 2013.09
| 94 | *完成辖区乡镇集中式饮用水水源保护区划定工作并上报批准实施。 | 2013.03
| 95 | *开展辖区集中式饮用水源保护区环境综合整治，饮用水源保护区达到环保要求。 | 2013.09
| 96 | 启动乡镇生活污水处理设施建设工作。 | 2013.11
| 97 | 完成生态县创建年度任务。 | 2013.09
修武县人民政府 | 98 | *农村环境连片整治：①6月底前完成云台山景区农村环境整治示范区项目；②完成2013年农村环境综合整治项目。 | 2013.1
| 99 | 完成生态乡镇创建任务：*七贤镇完成创建申报和命名。 | 2013.09
| 100 | 完成生态村创建任务：*①完成七贤镇沙墙、申国、官庄、西夏庄等4个省级生态村创建；②完成七贤镇方庄村、郇封镇千仓、七贤镇东夏庄等3个市级生态村创建。 | 2013.09
| 101 | 完成畜禽养殖污染治理任务：①焦作市惠欣牧业有限责任公司治理示范工程；②完成广源牧业种猪场、路麦玉猪场、樊小勇猪场、樊长洲猪场、赵六指猪场、张宝栓养殖场等6家治理工程。 | 2013.09
| 102 | 核实造纸、印染、钢铁、水泥等重污染行业的产品产量，误差率不超过10%。 | 2013.11
温县人民政府 | 103 | 温县污水处理厂：①3月底前完成中控系统改造；②污泥处理设施建成投运；③废水提标改造，外排废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；④建成中水回用工程；日新增中水回用4万吨。 | 2013.06
| 104 | *温县污水处理厂二期工程建成投运，污水收处率达到75%以上，外排废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 | 2013.06
| 105 | 温县五岳金属制品有限公司煤气发生炉改用清洁能源。 | 2013.06
| 106 | 河南博威铝业有限公司拆除西厂区热轧生产线和煤气发生炉。 | 2013.06
| 107 | *温县殡仪馆增加袋式除尘器进行废气处理，完善废气净化处理设施。 | 2013.06
| 108 | *焦作市信慧实业有限公司：①铬液循环利用；②废水深度处理与回用；③含铬废弃物与污泥规范化贮存。 | 2013.09
| 109 | 6月底前关闭城市建成区内2吨及以下燃煤锅炉，改用集中供热或清洁能源；对辖区内锅炉实施排查整治，9月底前实现环保达标。 | 2013.09
| 110 | *完成辖区乡镇集中式饮用水水源保护区划定工作并上报批准实施。 | 2013.03
| 111 | *开展辖区集中式饮用水源保护区环境综合整治，饮用水源保护区达到环保要求。 | 2013.09
| 112 | *河南恒昌贵金属有限公司完成废旧电器重金属回收处理项目。 | 2013.11
| 113 | 启动乡镇生活污水处理设施建设工作。 | 2013.11
| 114 | 完成河南大江化工有限公司、河南昊邦肥业科技有限公司、河南京华食品科技开发有限公司、河南恒昌贵金属有限公司、河南万隆精密铸造有限公司等5家企业清洁生产审核。 | 2013.09
| 115 | *农村环境连片整治:完成2013年农村环境综合整治项目。 | 2013.1
| 116 | 完成温县创建生态县的启动工作。 | 2013.09
| 117 | 完成生态乡镇创建任务：*①南张羌镇（完成创建命名）；*②赵堡镇、番田镇（完成创建申报）；③武德镇（启动）。 | 2013.09
| 118 | 完成生态村创建任务：*①完成赵堡镇小黄庄村、招贤乡河西村、武德镇武德镇村、祥云镇下石井村等4个省级生态村创建；②完成黄庄镇常庄村、温泉镇西梁所村等2个市级生态村创建。 | 2013.09
温县人民政府 | 119 | 完成畜禽养殖污染治理任务：①完成温县鑫鑫养殖专业合作社治理示范工程；②完成温县泰鑫养殖专业合作社、温县黄河养殖专业合作社、温县鑫辉养殖场、郑建平养殖场、温县欣盛华养殖有限公司等5家治理工程。 | 2013.09
| 120 | 核实造纸、印染、钢铁、水泥等重污染行业的产品产量，误差率不超过10%。 | 2013.11
解放区人民政府 | 121 | 关闭解放区春林村煤场。 | 2013.09
| 122 | 关闭解放区老牛河村铁矿石加工厂。 | 2013.09
| 123 | 关闭解放区春林村铁矿石加工厂。 | 2013.09
| 124 | *完成辖区乡镇集中式饮用水水源保护区划定工作并上报批准实施。 | 2013.03
| 125 | *开展辖区集中式饮用水源保护区环境综合整治，饮用水源保护区达到环保要求。 | 2013.09
| 126 | 完成生态村创建任务：*完成上白作办事处马涧村省级生态村创建工作。 | 2013.09
| 127 | 完成畜禽养殖污染治理任务：完成张小奇养鸡场治理工程。 | 2013.09
山阳区人民政府 | 128 | 焦作市汉河电缆有限公司导线西车间噪声达标排放。 | 2013.06
| 129 | 焦作市赛雪白水泥有限公司完成环境污染综合整治。 | 2013.11
| 130 | 焦作市新奥白水泥有限公司全厂停产。 | 2013.11
| 131 | 焦作市中晶水泥有限公司启动废气脱硝治理工程。 | 2013.11
| 132 | 关闭卢方山陶土厂。 | 2013.06
| 133 | 关闭苗二贵陶土厂。 | 2013.06
| 134 | 关闭苗国喜陶土厂。 | 2013.06
| 135 | 关闭上马村王海斌化工厂。 | 2013.06
| 136 | *完成辖区乡镇集中式饮用水水源保护区划定工作并上报批准实施。 | 2013.03
| 137 | *开展辖区集中式饮用水源保护区环境综合整治，饮用水源保护区达到环保要求。 | 2013.09
| 138 | 完成生态乡镇创建任务：*太行办事处完成创建申报。 | 2013.09
| 139 | 完成生态村创建任务： *完成太行办事处岗庄村省级生态村创建。 | 2013.09
| 140 | 核实造纸、印染、钢铁、水泥等重污染行业的产品产量，误差率不超过10%。 | 2013.11
中站区人民政府 | 141 | *完成焦作市西部工业产业集聚区污水处理厂及配套管网建设并通过环保验收，运行负荷率达到60%。 | 2013.04
| 142 | 开展焦作市西部工业产业集聚区区域大气环境污染综合整治。 | 2013.9
| 143 | 河南省中州胶带股份有限公司整体搬迁。 | 2013.1
中站区人民政府 | 144 | 焦作市海天印染有限责任公司整体搬迁。 | 2013.1
| 145 | 焦作市中站区李封宏达煤矸石砖厂完善脱硫除尘设施、废气污染物达标排放。 | 2013.09
| 146 | 焦作市粉煤灰煤矸石烧结砖厂完善脱硫除尘。 | 2013.09
| 147 | 焦作市宏起建材有限责任公司物料实现仓储。 | 2013.09
| 148 | 焦作市宏科建材有限公司物料实现仓储。 | 2013.09
| 149 | 关闭焦作市中站区占根石料厂。 | 2013.06
| 150 | 关闭焦作市晨星耐火材料厂。 | 2013.06
| 151 | 关闭焦作市望成调味品厂。 | 2013.06
| 152 | 关闭焦作市一诺耐火材料公司。 | 2013.06
| 153 | 关闭焦作市中站区王庄鑫达石料厂。 | 2013.06
| 154 | 关闭焦作市景泰陶瓷有限公司。 | 2013.06
| 155 | 多氟多化工股份有限公司：①煤场实施仓储；②更新水质(氨氮)自动监控设备，向市环境监控中心联网正常传输数据。 | 2013.09
| 156 | *完成辖区乡镇集中式饮用水水源保护区划定工作并上报批准实施。 | 2013.03
| 157 | *开展辖区集中式饮用水源保护区环境综合整治，饮用水源保护区达到环保要求。 | 2013.09
| 158 | *农村环境连片整治:完成2013年农村环境综合整治项目。 | 2013.1
| 159 | 完成生态乡镇创建任务：*龙翔办事处完成创建申报。 | 2013.09
| 160 | 完成生态村创建任务：*完成龙翔办事处周窑村省级生态村创建。 | 2013.09
| 161 | 核实造纸、印染、钢铁、水泥等重污染行业的产品产量，误差率不超过10%。 | 2013.11
马村区人民政府 | 162 | 焦作市东星炭素有限公司5座焙烧炉生产工艺改用清洁能源。 | 2013.06
| 163 | 关闭焦作市活力橡胶有限公司4吨燃煤锅炉，改用集中供热或清洁能源。 | 2013.05
| 164 | 焦作市众合未来铝业有限公司:①完成高氟废水处理及中水利用项目环保验收；②废气总排口更新自动监控设备，向市环境监控中心联网正常传输数据。 | 2013.05
| 165 | *完成辖区乡镇集中式饮用水水源保护区划定工作并上报批准实施。 | 2013.03
| 166 | *开展辖区集中式饮用水源保护区环境综合整治，饮用水源保护区达到环保要求。 | 2013.09
| 167 | 辖区生活污水经管网接入集中式污水处理厂进行集中处理。 | 2013.09
| 168 | *农村环境连片整治:完成2013年农村环境综合整治项目。 | 2013.1
马村区人民政府 | 169 | 完成生态乡镇创建任务：*待王办事处完成创建申报。 | 2013.09
| 170 | 完成生态村创建任务：*①完成演马办事处高寨村省级生态村创建；②完成待王办事处小庄村、安阳城办事处东韩王村等2个市级生态村创建。 | 2013.09
| 171 | 完成畜禽养殖污染治理任务：完成马村区春生养殖专业合作社治理示范工程。 | 2013.09
焦作新区管委会 | 172 | 焦作市高新热力有限责任公司现有工程：①完成脱硫系统改造；②物料实现仓储；③配料系统安装袋式除尘器，物料运送使用皮带运输，全程密闭。 | 2013.09
| 173 | *完成辖区乡镇集中式饮用水水源保护区划定工作并上报批准实施。 | 2013.03
| 174 | *开展辖区集中式饮用水源保护区环境综合整治，饮用水源保护区达到环保要求。 | 2013.09
| 175 | 污水管网连入康达环保水务有限公司焦作分公司。 | 2013.09
| 176 | 对宁郭镇小皮毛（革）污染企业（加工户）实施关闭淘汰。 | 2013.09
| 177 | *河南黄河人实业股份有限公司废水深度治理及中水回用项目。 | 2013.1
| 178 | 完成生态乡镇创建任务：阳庙镇完成创建申报。 | 2013.09
焦作金冠嘉华电力有限公司 | 179 | 完成脱硝工程和脱硫除尘改造，污染物排放浓度达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）要求。 | 2013.11
中国铝业股份有限公司中州分公司 | 180 | ①*6月底前完成生活废水处理设施建设，确保生活废水达标排放并达到环境管理要求；②6月底前完成原料、燃料堆场增设防风抑尘装置；③6月底前完成2号焙烧炉废气脱硫设施改造；④完成1—7#锅炉完成脱硝工程和脱硫除尘改造，污染物排放浓度达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）要求。 | 2013.11
焦作千业水泥有限责任公司 | 181 | ①加强扬尘整治，6月底前完成混合材料堆棚、熟料堆棚、矿山地质环境保护与恢复治理项目（钢结构专项工程）；②完成一条生产线的水泥窑废气脱硝治理，污染物排放达到国家排放标准和地方管理要求。 | 2013.11
焦作煤业（集团）冯营电力有限责任公司 | 182 | ①5月底前完成筛分系统改造、锅炉煤仓的改造、冷渣器的改造；②6月底前完成锅炉DCS系统改造；③完成炉内喷钙脱硫、脱硝SNCR装置、除尘器电袋改造、锅炉内部改造工程；污染物排放浓度达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）要求。 | 2013.11
焦作煤业（集团）有限责任公司电冶分公司 | 183 | ①5月底前安装烟气进口自动监控设备；②6月底前完成锅炉DCS系统改造；③6月底前全部物料实现仓储；④完成脱硫除尘改造并启动脱硝工程建设，污染物排放浓度达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）要求。 | 2013.11
焦作演马电力有限责任公司 | 184 | ①6月底前完成DCS系统改造；②完成脱硫除尘改造并启动脱硝工程建设，污染物排放浓度达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）要求。 | 2013.11
焦作三和利众动力有限公司 | 185 | ①6月底前完成DCS系统改造；②完成脱硫除尘改造并启动脱硝工程建设，污染物排放浓度达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）要求。 | 2013.11
焦作坚固水泥 有限公司 | 186 | 完成废气脱销治理工程，污染物排放达到国家排放标准和地方管理要求。 | 2013.11
焦作绿源热力有限公司 | 187 | ①完善脱硫除尘系统；②原煤实现仓储；③灰渣规范堆存；④冲灰水全部循环利用。 | 2013.06
昊华宇航化工 有限责任公司 热电分公司 | 188 | ①6月底前完成DCS系统改造；②完成脱硫除尘改造并启动脱硝工程建设，污染物排放浓度达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）要求。 | 2013.11
焦作市中州炭素有限责任公司 | 189 | 全厂环境综合整治，粉状物料仓储，煅烧工段完善废气环保设施。 | 2013.11
康达环保水务有限公司 | 190 | ①3月底前完成公司各集中式污水处理厂中控系统改造；②公司各集中式污水处理厂污泥处理设施建成投运；③*公司各集中式污水处理厂污水处理系统升级改造，外排废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级A标准，其中康达环保水务有限公司修武分公司6月底前完成此项工作；*④康达环保水务有限公司焦作分公司污水处理厂二期工程（5万吨/年）建成投运；*⑤康达环保水务有限公司修武分公司污水处理厂二期工程（2.5万吨/年)建成投运。 | 2013.11
中国人民解放军91中心医院 | 191 | *完成医疗废水处理设施改造并通过环保验收。 | 2013.06
焦作市第二人民医院 | 192 | *完成医疗废水处理设施改造并通过环保验收。 | 2013.06
焦作健康元生物制品有限公司 | 193 | 3月底前完成与康达环保水务有限公司修武分公司废水处理协议签订工作；6月底前按协议要求完成废水处理设施完善工作。 | 2012.06
焦作市和兴化学工业公司 | 194 | ①利用炭黑尾气建设3t/h燃气锅炉，替代原燃煤锅炉；②电石泥运输车辆应实行密闭运输，保持车辆整洁，装载均衡平稳，捆扎牢固，不得沿路泄露、遗撒，实现全过程控制。 | 2013.06
昊华宇航化工有限责任公司 | 195 | *低汞触媒替代高汞触媒汞污染防治技术示范项目建成验收。 | 2013.06
河南理工大学 | 196 | 关闭新、老校区10吨及以下燃煤锅炉，改用集中供热或清洁能源。 | 2013.06
焦作煤业 （集团）有限责任公司 | 197 | 对位于解放中路的生活服务中心燃煤锅炉实施关闭，改用集中供热或清洁能源。 | 2013.06
焦作金箭实业总公司 | 198 | 关闭1台燃煤锅炉。 | 2013.03
焦作市殡仪馆 | 199 | *增加袋式除尘器进行废气处理，完善废气净化处理设施。 | 2013.06
河南佰利联化学股份有限公司 | 200 | *①完成300m3/h中水回用项目建设；*②完成20万吨钛白粉污水处理技改工程建设；③6月底前完成锅炉DCS系统改造。 | 2013.1
说明：项目名称加*的为省定环境污染整治项目。